ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10094675

«РАЗВИТИЕ СЕТИ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ИЛИ РИСКОМ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Основные положения

| Куратор проекта: Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Аргунова Наталия Николаевна, заместитель начальника отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дней | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Б | Организация повышения квалификации не менее 19 специалистов кабинетов ранней помощи | 180 | 21.03.2022 | 19.12.2022 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 1.1. | Б | Повышение квалификации специалистов кабинетов ранней помощи в 1 полугодии 2022 года (на базе АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства») | 59 | 21.03.2022 | 09.06.2022 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 1.1.1 | Р | Обучение специалистов по теме: «Практические приемы улучшения функционирования ребенка раннего возраста с нарушениями развития в ежедневных ситуациях», практические занятия и супервизия | 39 | 21.03.2022 | 12.05.2022 | Отчет с приложением копий документов о повышении квалификации | Самарина Л.В. |
| 1.1.2 | Р | Обучение специалистов по теме: «Практические приемы улучшения развития ребенка раннего возраста с нарушениями развития в разных областях», практические занятия и супервизия | 19 | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Отчет с приложением копий документов о повышении квалификации | Самарина Л.В. |
| 1.2 | Р | Обучение специалистов по теме: «Специальные технологии в программах ранней помощи», практические занятия и супервизия | 24 | 25.10.2022 | 25.11.2022 | Отчет с приложением копий документов о повышении квалификации | Самарина Л.В. |
| 1.3 | Б | Проведение региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 405 | 16.05.2022 | 01.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 1.3.1 | Б | Проведение в 1 полугодии 2022 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 25 | 16.05.2022 | 17.06.2022 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 1.3.1.1 | Р | Организация проведения в 2022 году регионального круглого стола «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | 10 | 16.05.2022 | 27.05.2022 | Информационная справка, приказ о проведении регионального круглого стола, утвержденная программа мероприятия | Аргунова Н.Н. |
| 1.3.1.2 | Р | Проведение регионального круглого стола «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | 5 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Отчет, фотоотчет, явочный лист, презентации выступлений | Аргунова Н.Н. |
| 1.4 | Б | Проведение во 2 полугодии 2022 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 11 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 1.4.1 | Р | Организация проведения переговорной площадки «Кабинеты ранней помощи: первые итоги работы» | 5 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Информационная справка, приказ о проведении региональной переговорной площадки, утвержденная программа мероприятия | Лебедева С.В. |
| 1.4.2 | Р | Проведение переговорной площадки «Кабинеты ранней помощи: первые итоги работы» | 6 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Отчет, фотоотчет, явочный лист | Лебедева С.В. |
| 1.5 | Б | Проведение в 1 полугодии 2023 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 24 | 16.05.2023 | 16.06.2023 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 1.5.1 | Р | Организация проведения регионального круглого стола «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | 10 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Приказ о проведении регионального круглого стола, утвержденная программа мероприятия | Аргунова Н.Н. |
| 1.5.2 | Р | Проведение регионального круглого стола «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | 4 | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Отчет, фотоотчет, явочный лист, презентации выступлений | Аргунова Н.Н. |
| 1.6 | Б | Проведение во 2 полугодии 2023 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 28 | 01.11.2023 | 10.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 1.6.1 | Р | Разработка и утверждение программ методических мероприятий по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи на базе ресурсных центров г.Губкина, Старого Оскола и г.Белгорода на 2 полугодие 2023 года | 8 | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Приказ с приложением программ | Аргунова Н.Н. |
| 1.6.2 | Р | Проведение методического мероприятия по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи ресурсным центром по ранней помощи г.Губкина | 5 | 13.11.2023 | 17.11.2023 | Отчет руководителя ресурсного центра, фотоотчет, явочный лист | Гольцева Т.А. |
| 1.6.3 | Р | Проведение методического мероприятия по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи ресурсным центром по ранней помощи г.Старого Оскола | 5 | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Отчет руководителя ресурсного центра, фотоотчет, явочный лист | Кудрявцева А.А. |
| 1.7 | Р | Проведение методического мероприятия по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи ресурсным центром по ранней помощи г.Белгорода | 5 | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Отчет руководителя ресурсного центра, фотоотчет, явочный лист | Орехова О.О. |
| 1.8 | Р | Разработка и направление в МОУО для использование в работе методических материалов по сопровождению семей с детьми раннего возраста, имеющих проблемы в развитии в условиях служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи (из опыта работы) | 25 | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Информационное письмо о направлении методических рекомендаций, лист рассылки | Аргунова Н.Н. |
| 2. | Б | Создание кабинетов ранней помощи в 19 муниципальных образованиях области и организация их деятельности | 180 | 25.07.2022 | 31.03.2023 | Отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 2.1. | Б | Закупка мебели для оборудования 19 кабинетов ранней помощи | 35 | 25.07.2022 | 09.09.2022 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 2.1.1. | Р | Разработка технического задания на мебель, размещение извещения на закупку мебели в ЕИС | 10 | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Скан-копия утвержденного технического задания, ссылка на закупки, размещенные в ЕИС | Оруджова Л.С. |
| 2.1.2. | П | Заключение государственных контрактов на поставку мебели для оборудования кабинетов ранней помощи в образовательных организациях | 03 | 08.08.2022 | 10.08.2022 | Скан-копии государственных контрактов | Оруджова Л.С. |
| 2.1.3 | Р | Поставка мебели для кабинетов ранней помощи в образовательные организации Белгородской области | 23 | 10.08.2022 | 09.09.2022 | Приказ о передаче мебели, акты приема-передачи, платежные документы | Оруджова Л.С. |
| 2.2 | Б | Закупка компьютерной техники для организации деятельности 19 кабинетов ранней помощи | 60 | 21.07.2022 | 12.10.2022 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 2.2.1 | Р | Разработка технического задания на закупку компьютерной техники, размещение извещения на закупку компьютерной техники в ЕИС | 14 | 21.07.2022 | 09.08.2022 | Скан-копия утвержденного технического задания, ссылка на закупки, размещенные в ЕИС | Оруджова Л.С. |
| 2.2.2 | П | Заключение государственных контрактов на поставку компьютерной техники для кабинетов ранней помощи в образовательных организациях | 10 | 22.08.2022 | 02.09.2022 | Скан-копии государственных контрактов | Оруджова Л.С. |
| 2.2.3 | Р | Поставка компьютерной техники для кабинетов ранней помощи в образовательные организации | 29 | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Приказ о передаче мебели, акты приема-передачи, платежные документы | Оруджова Л.С. |
| 2.3 | Б | Подготовка и утверждение пакета регламентирующих документов по созданию и функционированию служб ранней помощи и кабинетов ранней помощи | 24 | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 2.3.1 | Р | Разработка примерной формы договора о взаимодействии служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи и организаций здравоохранения в рамках сопровождения семей, имеющих детей с проблемами в развитии и риском их возникновения | 5 | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Примерная форма договора о взаимодействии служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи и организаций здравоохранения в рамках сопровождения семей, имеющих детей с проблемами в развитии и риском их возникновения | Аргунова Н.Н. |
| 2.3.2 | Р | Разработка примерного положения о службе, кабинете ранней помощи | 10 | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Примерное положения о службе, кабинете ранней помощи | Аргунова Н.Н. |
| 2.3.3 | Р | Разработка алгоритма взаимодействия служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи, дошкольных образовательных организаций для создания преемственности в непрерывном сопровождении детей с ОВЗ | 5 | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Алгоритм взаимодействия служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи, дошкольных образовательных организаций для создания преемственности в непрерывном сопровождении детей с ОВЗ | Аргунова Н.Н. |
| 2.3.4 | П | Подготовка приказа министерства образования области «Об утверждении пакета регламентирующих документов по созданию и функционированию служб ранней помощи и кабинетов ранней помощи» | 5 | 28.10.2022 | 03.11.2022 | Приказ министерства образования области «Об утверждении пакета регламентирующих документов по созданию и функционированию служб ранней помощи и кабинетов ранней помощи» | Аргунова Н.Н. |
| 2.4 | Б | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2022 году | 15 | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 2.4.1 | Р | Разработка формы соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 4 | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Утвержденная руководителем форма соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Аргунова Н.Н. |
| 2.4.2 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Алексеевского городского округа по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Трапезник А.А. |
| 2.4.3 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Белгородского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Макеева М.С. |
| 2.4.4. | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Борисовского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Макошенец А.С. |
| 2.4.5 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Валуйского городского округа по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Фоминова С.П. |
| 2.4.6 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Вейделевского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Глумова О.С. |
| 2.4.7 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Волоконовского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Линкина О.Н. |
| 2.4.8 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Грайворонского городского округа по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Гончаренко И.В. |
| 2.4.9 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Ивнянского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Акулич Ю.А. |
| 2.4.10 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Корочанского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 11 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Гладких Е.А. |
| 2.5. | Б | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2023 году | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 2.5.1 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Красненского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Гермативская Л.М. |
| 2.5.2 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Красногвардейского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Фетисова Я.П. |
| 2.5.3 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Краснояружского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Хаустова С.А. |
| 2.5.4 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Новооскольского городского округа по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Еремина Е.В. |
| 2.5.5 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Прохоровского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Герасимова И.Г. |
| 2.5.6 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Ракитянского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Кошелева О.С. |
| 2.5.7 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Ровеньского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Шевлякова Ю.Н. |
| 2.5.8 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Чернянского района по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Капнина А.И. |
| 2.5.9 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Шебекинского городского округа по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Авраменко О.В. |
| 2.5.10 | П | Заключение соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения Яковлевского городского округа по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Скан-копия подписанного соглашения о взаимодействии | Кривчикова С.Н. |
| 3 | Б | Создание и организация работы ресурсных центров по оказанию методической помощи специалистам кабинетов ранней помощи | 281 | 14.11.2022 | 11.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 3.1. | Р | Создание рабочей группы по разработке примерного положения о ресурсном центре по ранней помощи | 5 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Приказ о создании рабочей группы | Лебедева С.В. |
| 3.2 | Р | Организация и проведение заседания рабочей группы | 5 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Письмо о проведении РГ, лист рассылки протокол заседания, явочный лист, фотоотчет | Лебедева С.В. |
| 3.3 | Р | Разработка и утверждение примерного положения о ресурсном центре по ранней помощи и его обсуждение со всеми специалистами региона | 5 | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Приказ об утверждении примерного положения о ресурсном центре по ранней помощи | Лебедева С.В. |
| 3.4. | Р | Разработка шаблона анкеты по затруднениям в ходе осуществления практической деятельности для проведения анкетирования трансдисциплинарных специалистов по ранней помощи | 54 | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Утвержденный шаблон анкеты по затруднениям в ходе осуществления практической деятельности трансдисциплинар-ных специалистов по ранней помощи | Попова Н.И. |
| 3.5 | П | Утверждение положения, состава ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина | 5 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа «О создании ресурсного центра по ранней помощи» | Гольцева Т.А. |
| 3.6 | П | Утверждение положения, состава ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола | 5 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «О создании ресурсного центра по ранней помощи» | Кудрявцева А.А. |
| 3.7 | П | Утверждение положения, состава ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода | 5 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода «О создании ресурсного центра по ранней помощи» | Орехова О.О. |
| 3.8 | Б | Организация деятельности ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина | 266 | 05.12.2022 | 11.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 3.8.1 | Р | Проведение анкетирования трансдисциплинарных специалистов по ранней помощи Ивнянского, Прохоровского, Корочанского, Волоконовского районов, Новооскольского, Шебекинского городских округов о затруднениях в оказании услуг ранней помощи | 5 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Аналитическая информация руководителя ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина | Попова Н.И. |
| 3.8.2 | П | Разработка и утверждение плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина (на основе выявленных затруднений специалистов кабинетов ранней помощи) | 5 | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа «Об утверждении плана работы ресурсного центра по ранней помощи» | Кузнецова Е.Я. |
| 3.8.3 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина в 1 квартале 2023 года | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина в 1 квартале 2023 года, фотоматериалы (видеоматериалы) | Попова Н.И. |
| 3.8.4 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина во 2 квартале 2023 года | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина во 2 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Кузнецова Е.Я. |
| 3.8.5 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина в 3 квартале 2023 года | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина в 3 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Попова Н.И. |
| 3.8.6 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина в 4 квартале 2023 года | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина в 4 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Кузнецова Е.Я. |
| 3.9 | Б | Организация деятельности ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола | 266 | 05.12.2022 | 11.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 3.9.1 | Р | Проведение анкетирования трансдисциплинарных специалистов по ранней помощи Чернянского, Красненского, Красногвардейского, Вейделевского, Ровеньского районов, Алексеевского, Валуйского городских округов о затруднениях в оказании услуг ранней помощи | 5 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Аналитическая информация руководителя ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола | Башманова Л.П. |
| 3.9.2 | П | Разработка и утверждение плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола | 5 | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении плана работы ресурсного центра по ранней помощи» | Лашина Ю.В. |
| 3.9.3 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола в 1 квартале 2023 года | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола в 1 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Носова Е.И. |
| 3.9.4 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола во 2 квартале 2023 года | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола во 2 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Башманова Л.П. |
| 3.9.5 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола в 3 квартале 2023 года | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола в 3 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Лашина Ю.В. |
| 3.9.6 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола в 4 квартале 2023 года | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола в 4 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Носова Е.И. |
| 3.10 | Б | Организация деятельности ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода | 266 | 05.12.2022 | 11.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 3.10.1 | Р | Проведение анкетирования трансдисциплинарных специалистов по ранней помощи Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Белгородского районов, Грайворонского, Яковлевского городских округов о затруднениях в оказании услуг ранней помощи | 5 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Аналитическая информация руководителя ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода | Соколова Л.А. |
| 3.10.2 | П | Разработка и утверждение плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода (на основе выявленных затруднений специалистов кабинетов ранней помощи) | 5 | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода «Об утверждении плана работы ресурсного центра по ранней помощи» | Лебедь М.С. |
| 3.10.3 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода в 1 квартале 2023 года | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода в 1 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Емельянова Э.Е. |
| 3.10.4 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода во 2 квартале 2023 года | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода во 2 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Соколова Л.А. |
| 3.10.5 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода в 3 квартале 2023 года | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода в 3 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Лебедь М.С. |
| 3.10.6 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода в 4 квартале 2023 года | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Информационно-аналитический отчет о реализации плана работы ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода в 4 квартале 2023 года фотоматериалы (видеоматериалы) | Емельянова Э.Е. |
| 4. | Б | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения | 311 | 03.10.2022 | 11.12.203 | Отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 4.1 | Б | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 4 квартале 2022 года | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 4.1.1 | Р | Оказаниемранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Башманова Л.П. |
| 4.1.2 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 44 «Золушка» г.Старый Оскол | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лашина Ю.В. |
| 4.1.3 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Носова Е.И. |
| 4.1.4 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 72 «Мозаика» г. Белгород | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Соколова Л.А. |
| 4.1.5 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 36 «Росинка» г. Белгород | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лебедь М.С. |
| 4.1.6 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Белгорода» | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Емельянова Э.Е. |
| 4.1.7 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МАДОУ №29 «Золушка» г. Губкин | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Попова Н.И. |
| 4.1.8 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г.Губкин | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Кузнецова Е.Я. |
| 4.1.9 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Алексеевского городского округа | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Глазунова О.И. |
| 4.1.10 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Белгородского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Шамардина Т.И. |
| 4.1.11 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Довгошлюбная Ю.В. |
| 4.1.12 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Борисовского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Краснокутская И.А. |
| 4.1.13 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Валуйского городского округа | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Щербонос М.Г. |
| 4.1.14 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Вейделевского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Безземельная Н.А. |
| 4.1.15 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Волоконовского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Рубинская Е.В. |
| 4.1.16 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Грайворонского городского округа | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бережная Е.Н. |
| 4.1.17 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ивнянского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бурлуцкая Е.Ф. |
| 4.1.18 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Корочанского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Атоян Т.В. |
| 4.1.19 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красненского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Есина С.А. |
| 4.1.20 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красногвардейского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Звягинцева Л.В. |
| 4.1.21 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Краснояружского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Чекризова О.В. |
| 4.1.22 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Новооскольского городского округа | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Домащенко Е.В. |
| 4.1.23 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Прохоровского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Мандаровская Г.С. |
| 4.1.24 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ракитянского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Билык Ю.А. |
| 4.1.25 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ровеньского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Забара А.А. |
| 4.1.26 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Чернянского района | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Малахова Л.М. |
| 4.1.27 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Шебекинского городского округа | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Тарасова Е.Н. |
| 4.1.28 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Яковлевского городского округа | 60 | 03.10.2022 | 23.12.2022 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Воронкова Н.П. |
| 4.2 | Б | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 1 квартале 2023 года | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 4.2.1 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Башманова Л.П. |
| 4.2.2 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 44 «Золушка» г.Старый Оскол | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лашина Ю.В. |
| 4.2.3 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Носова Е.И. |
| 4.2.4 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 72 «Мозаика» г. Белгород | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Соколова Л.А. |
| 4.2.5 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 36 «Росинка» г. Белгород | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лебедь М.С. |
| 5.2.6 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Белгорода» | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Емельянова Э.Е. |
| 4.2.7 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МАДОУ №29 «Золушка» г. Губкин | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Попова Н.И. |
| 4.2.8 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г.Губкин | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет руководителя службы ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Кузнецова Е.Я. |
| 4.2.9 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Алексеевского городского округа | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Глазунова О.И. |
| 4.2.10 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Белгородского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Шамардина Т.И. |
| 4.2.11 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Довгошлюбная Ю.В. |
| 4.2.12 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Борисовского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Краснокутская И.А. |
| 4.2.13 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Валуйского городского округа | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Щербонос М.Г. |
| 4.2.14 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Вейделевского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Безземельная Н.А. |
| 4.2.15 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Волоконовского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Рубинская Е.В. |
| 4.2.16 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Грайворонского городского округа | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бережная Е.Н. |
| 4.2.17 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ивнянского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бурлуцкая Е.Ф. |
| 4.2.18 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Корочанского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Атоян Т.В. |
| 4.2.19 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красненского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Есина С.А. |
| 4.2.20 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красногвардейского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Звягинцева Л.В. |
| 4.2.21 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Краснояружского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Чекризова О.В. |
| 4.2.22 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Новооскольского городского округа | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Домащенко Е.В. |
| 4.2.23 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Прохоровского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Мандаровская Г.С. |
| 4.2.24 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ракитянского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Билык Ю.А. |
| 4.2.25 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ровеньского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Забара А.А. |
| 4.2.26 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Чернянского района | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Малахова Л.М. |
| 4.2.27 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Шебекинского городского округа | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Тарасова Е.Н. |
| 4.2.28 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Яковлевского городского округа | 60 | 09.01.2023 | 31.03.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Воронкова Н.П. |
| 4.3 | Б | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения во 2 квартале 2023 года | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 4.3.1 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Башманова Л.П. |
| 4.3.2 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 44 «Золушка» г.Старый Оскол | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лашина Ю.В. |
| 4.3.3 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Носова Е.И. |
| 4.3.4 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 72 «Мозаика» г. Белгород | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Соколова Л.А. |
| 4.3.5 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 36 «Росинка» г. Белгород | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лебедь М.С. |
| 4.3.6 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Белгорода» | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Емельянова Э.Е. |
| 4.3.7 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МАДОУ №29 «Золушка» г. Губкин | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Попова Н.И. |
| 4.3.8 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г.Губкин | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Кузнецова Е.Я. |
| 4.3.9 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Алексеевского городского округа | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Глазунова О.И. |
| 4.3.10 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Белгородского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Шамардина Т.И. |
| 4.3.11 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Довгошлюбная Ю.В. |
| 4.3.12 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Борисовского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Краснокутская И.А. |
| 4.3.13 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Валуйского городского округа | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Щербонос М.Г. |
| 4.3.14 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Вейделевского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Безземельная Н.А. |
| 4.3.15 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Волоконовского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Рубинская Е.В. |
| 4.3.16 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Грайворонского городского округа | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бережная Е.Н. |
| 4.3.17 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ивнянского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бурлуцкая Е.Ф. |
| 4.3.18 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Корочанского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Атоян Т.В. |
| 4.3.19 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красненского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Есина С.А. |
| 4.3.20 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красногвардейского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Звягинцева Л.В. |
| 4.3.21 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Краснояружского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Чекризова О.В. |
| 4.3.22 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Новооскольского городского округа | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Домащенко Е.В. |
| 4.3.23 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Прохоровского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Мандаровская Г.С. |
| 4.3.24 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ракитянского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Билык Ю.А. |
| 4.3.25 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ровеньского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Забара А.А. |
| 4.3.26 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Чернянского района | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Малахова Л.М. |
| 4.3.27 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Шебекинского городского округа | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Тарасова Е.Н. |
| 4.3.28 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Яковлевского городского округа | 65 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Воронкова Н.П. |
| 4.4 | Б | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 3 квартале 2023 года | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 4.4.1 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Башманова Л.П. |
| 4.4.2 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 44 «Золушка» г.Старый Оскол | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лашина Ю.В. |
| 4.4.3 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | 65 | 03.07.2023 | 29.09.202023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Носова Е.И. |
| 4.4.4 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 72 «Мозаика» г. Белгород | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Соколова Л.А. |
| 4.4.5 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 36 «Росинка» г. Белгород | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лебедь М.С. |
| 4.4.6 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Белгорода» | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Емельянова Э.Е. |
| 4.4.7 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МАДОУ №29 «Золушка» г. Губкин | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Попова Н.И. |
| 4.4.8 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г.Губкин | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Кузнецова Е.Я. |
| 4.4.9 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Алексеевского городского округа | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Глазунова О.И. |
| 4.4.10 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Белгородского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Шамардина Т.И. |
| 4.4.11 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Довгошлюбная Ю.В. |
| 4.4.12 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Борисовского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Краснокутская И.А. |
| 4.4.13 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Валуйского городского округа | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Щербонос М.Г. |
| 4.4.14 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Вейделевского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Безземельная Н.А. |
| 4.4.15 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Волоконовского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Рубинская Е.В. |
| 4.4.16 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Грайворонского городского округа | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бережная Е.Н. |
| 4.4.17 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ивнянского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бурлуцкая Е.Ф. |
| 4.4.18 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Корочанского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Атоян Т.В. |
| 4.4.19 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красненского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Есина С.А. |
| 4.4.20 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красногвардейского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Звягинцева Л.В. |
| 4.4.21 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Краснояружского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Чекризова О.В. |
| 4.4.22 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Новооскольского городского округа | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Домащенко Е.В. |
| 4.4.23 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Прохоровского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Мандаровская Г.С. |
| 4.4.24 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ракитянского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Билык Ю.А. |
| 4.4.25 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ровеньского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Забара А.А. |
| 4.4.26 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Чернянского района | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Малахова Л.М. |
| 4.4.27 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Шебекинского городского округа | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Тарасова Е.Н. |
| 4.4.28 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Яковлевского городского округа | 65 | 03.07.2023 | 29.09.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Воронкова Н.П. |
| 4.5 | Б | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 4 квартале 2023 года | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 4.5.1 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Башманова Л.П. |
| 4.5.2 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 44 «Золушка» г.Старый Оскол | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лашина Ю.В. |
| 4.5.3 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Носова Е.И. |
| 4.5.4 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 72 «Мозаика» г. Белгород | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Соколова Л.А. |
| 4.5.5 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ № 36 «Росинка» г. Белгород | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Лебедь М.С. |
| 4.5.6 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Белгорода» | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Емельянова Э.Е. |
| 4.5.7 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МАДОУ №29 «Золушка» г. Губкин | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Попова Н.И. |
| 4.5.8 | Р | Оказание услуг ранней помощи службой ранней помощи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г.Губкин | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Кузнецова Е.Я. |
| 4.5.9 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Алексеевского городского округа | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Глазунова О.И. |
| 4.5.10 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Белгородского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Шамардина Т.И. |
| 4.5.11 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Довгошлюбная Ю.В. |
| 4.5.12 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Борисовского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Краснокутская И.А. |
| 4.5.13 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Валуйского городского округа | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Щербонос М.Г. |
| 4.5.14 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Вейделевского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Безземельная Н.А. |
| 4.5.15 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Волоконовского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Рубинская Е.В. |
| 4.5.16 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Грайворонского городского округа | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бережная Е.Н. |
| 4.5.17 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ивнянского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Бурлуцкая Е.Ф. |
| 4.5.18 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Корочанского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Атоян Т.В. |
| 4.5.19 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красненского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Есина С.А. |
| 4.5.20 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Красногвардейского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Звягинцева Л.В. |
| 4.5.21 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Краснояружского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Чекризова О.В. |
| 4.5.22 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Новооскольского городского округа | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Домащенко Е.В. |
| 4.5.23 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Прохоровского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Мандаровская Г.С. |
| 4.5.24 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ракитянского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Билык Ю.А. |
| 4.5.25 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Ровеньского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Забара А.А. |
| 4.5.26 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Чернянского района | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Малахова Л.М. |
| 4.5.27 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Шебекинского городского округа | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Тарасова Е.Н. |
| 4.5.28 | Р | Оказание услуг ранней помощи кабинетом ранней помощи Яковлевского городского округа | 51 | 02.10.2023 | 11.12.2023 | Отчет специалиста кабинета ранней помощи с указанием количества семей, получивших услуги ранней помощи, фото/видео-материалы | Воронкова Н.П. |
| 5 | Б | Информационное сопровождение реализации проекта | 413 | 01.06.22 | 30.12.23 | Отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 5.1 | Б | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на информирование пользователей результатом проекта о деятельности служб (кабинетов) ранней помощи в 2022 году | 12 | 01.09.2022 | 18.09.2022 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 5.1.1 | Р | Разработка и утверждение программы проведения Недели осведомленности о ранней помощи, содержащей не менее 4 мероприятий (в рамках IV Всероссийской Недели осведомленности о ранней помощи – проект «2022 – Год информирования о ранней помощи») | 6 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Информационное письмо, программа мероприятия, список рассылки | Аргунова Н.Н. |
| 5.1.2 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Алексеевском городском округе (в соответствии с утвержденной программой) | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Трапезник А.А. |
| 5.1.3 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Белгородском районе (в соответствии с утвержденной программой) | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Макеева М.С. |
| 5.1.4 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Борисовском районе (в соответствии с утвержденной программой) | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Макошенец А.С. |
| 5.1.5 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Валуйском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Фоминова С.П. |
| 5.1.6 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Вейделевском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Глумова О.В. |
| 5.1.7 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Волоконовском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Линкина О.Н. |
| 5.1.8 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Грайворонском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гончаренко И.В. |
| 5.1.9 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Губкинском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гольцева Т.А. |
| 5.1.10 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Ивнянском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Акулич Ю.А. |
| 5.1.11 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Корочанском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гладких Е.А. |
| 5.1.12 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Красненском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гермативская Л.М. |
| 5.1.13 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Красногвардейском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Фетисова Я.П. |
| 5.1.14 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Краснояружском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Хаустова С.А. |
| 5.1.15 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Новооскольском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Еремина Е.В. |
| 5.1.16 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Прохоровском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Герасимова И.Г. |
| 5.1.17 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Ракитянском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Кошелева О.С. |
| 5.1.18 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Ровеньском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Шевлякова Ю.Н. |
| 5.1.19 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Старооскольском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Кудрявцева А.А. |
| 5.1.20 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Чернянском районе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Капнина А.И. |
| 5.1.21 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Шебекинском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Авраменко О.В. |
| 5.1.22 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Яковлевском городском округе | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Кривчикова С.Н. |
| 5.1.23 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в г.Белгороде | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Орехова О.О. |
| 5.2 | Б | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на информирование пользователей результатом проекта о деятельности служб (кабинетов) ранней помощи в 2023 году | 12 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 5.2.1 | Р | Разработка и утверждение программы проведения Недели осведомленности о ранней помощи, содержащей не менее 4 мероприятий | 6 | 01.09.2023 | 08.09.2023 | Утвержденная программа проведения Недели осведомленности о ранней помощи | Лебедева С.В. |
| 5.2.2 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Алексеевском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Трапезник А.А. |
| 5.2.3 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Белгородском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Макеева М.С. |
| 5.2.4 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Борисовском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Макошенец А.С. |
| 5.2.5 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Валуйском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Фоминова С.П. |
| 5.2.6 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Вейделевском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Глумова О.В. |
| 5.2.7 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Волоконовском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Линкина О.Н. |
| 5.2.8 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Грайворонском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гончаренко И.В. |
| 5.2.9 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Губкинском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гольцева Т.А. |
| 5.2.10 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Ивнянском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Акулич Ю.А. |
| 5.2.11 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Корочанском | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гладких Е.А. |
| 5.2.12 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Красненском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Гермативская Л.М. |
| 5.2.13 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Красногвардейском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Фетисова Я.П. |
| 5.2.14 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Краснояружском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Хаустова С.А. |
| 5.2.15 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Новооскольском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Еремина Е.В. |
| 5.2.16 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Прохоровском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Герасимова И.Г. |
| 5.2.17 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Ракитянском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Кошелева О.С. |
| 5.2.18 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Ровеньском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Шевлякова Ю.Н. |
| 5.2.19 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Старооскольском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Кудрявцева А.А. |
| 5.2.20 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Чернянском районе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Капнина А.И. |
| 5.2.21 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Шебекинском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Авраменко О.В. |
| 5.2.22 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в Яковлевском городском округе | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Кривчикова С.Н. |
| 5.2.23 | Р | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в г.Белгороде | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Отчет с указанием численности участников, с приложением скриншотов размещен ной информации, фотоотчетов проведения мероприятий | Орехова О.О. |
| 5.3 | Б | Разработка и публикация репортажей, информационных материалов, освещающих ход реализации проекта. | 390 | 10.06.2022 | 07.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 5.3.1 | Р | Подготовка и размещение информации на сайте министерства образования Белгородской области информации о проведении регионального круглого стола «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | 6 | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Информационная справка, скриншот страницы сайта со ссылкой на просмотр информации | Аргунова Н.Н. |
| 5.3.2 | Р | Подготовка и размещение информации о проведении Недели осведомленности о ранней помощи на сайтах организаций, на базе которых функционируют кабинеты ранней помощи, службы ранней помощи в 2022 году | 5 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Информационная справка, сводный реестр ссылок на просмотр информации | Орехова О.О. |
| 5.3.3 | Р | Подготовка и размещение информации об итогах проведения в 2022 году Недели информирования о ранней полощи на сайте министерства образования области | 5 | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Информационная справка, скриншот страницы сайта со ссылкой на просмотр информации | Гольцева Т.А. |
| 5.3.4 | Р | Подготовка и публикация в СМИ информации о ходе реализации проекта (в журнале «Мамина Азбука») | 55 | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Информационная справка, содержащая скан страницы публикации в журнале «Мамина Азбука» | Аргунова Н.Н. |
| 5.3.5 | Р | Подготовка и размещение информации на сайте министерства образования Белгородской области информации о проведении регионального круглого стола «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | 6 | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Информационная справка, скриншот страницы сайта со ссылкой на просмотр информации | Аргунова Н.Н. |
| 5.3.6 | Р | Подготовка и размещение информации о проведении Недели осведомленности о ранней помощи на сайтах организаций, на базе которых функционируют кабинеты ранней помощи, службы ранней помощи в 2023 году | 6 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Информационная справка, сводный реестр ссылок на просмотр информации | Кудрявцева А.А. |
| 5.3.7 | Р | Подготовка и размещение информации об итогах проведения в 2023 году Недели информирования о ранней полощи на сайте министерства образования области | 6 | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Информационная справка, скриншот страницы сайта со ссылкой на просмотр информации | Аргунова Н.Н. |
| 5.3.8 | Р | Подготовка и публикация в СМИ информации об итогах реализации проекта (в журнале «Мамина Азбука») | 9 | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Информационная справка, содержащая скан страницы публикации в журнале «Мамина Азбука» | Аргунова Н.Н. |
| 6 | Б | Оценка уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи | 262 | 15.12.2022 | 15.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Глазунова Н.А. |
| 6.1 | Б | Проведение оценки уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи в 4 квартале 2022 года | 7 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 6.1.1 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Губкина оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Ивнянского, Прохоровского, Корочанского, Волоконовского районов, Новооскольского, Шебекинского городских округов, службах ранней помощи г.Губкина | 7 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Отчет о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Гольцева Т.А. |
| 6.1.2 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Старого Оскола оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Чернянского, Красненского, Красногвардейского, Вейделевского, Ровеньского районов, Алексеевского, Валуйского городских округов, службах ранней помощи г.Старого Оскола | 7 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Отчет о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Кудрявцева А.А. |
| 6.1.3 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Белгорода оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Белгородского районов, Грайворонского, Яковлевского городских округов, службах ранней помощи г.Белгорода | 7 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Отчет о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Орехова О.О. |
| 6.2 | Б | Проведение оценки уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи в 1 полугодии 2023 года | 9 | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Отчет об окончании блока работ | Беседина Н.А. |
| 6.2.1 | Р | Разработка анкеты для оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи | 3 | 13.06.2023 | 15.03.2023 | Пояснительная записка с приложением анкеты | Аргунова Н.Н. |
| 6.2.2 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Губкина оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Ивнянского, Прохоровского, Корочанского, Волоконовского районов, Новооскольского, Шебекинского городских округов, слежбах ранней помощи г.Губкина | 7 | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Информационная справка о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Гольцева Т.А. |
| 6.2.3 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Старого Оскола оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Чернянского, Красненского, Красногвардейского, Вейделевского, Ровеньского районов, Алексеевского, Валуйского городских округов, службах ранней помощи г.Старого Оскола | 7 | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Информационная справка о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Кудрявцева А.А. |
| 6.2.4 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Белгорода оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Белгородского районов, Грайворонского, Яковлевского городских округов, службах ранней помощи г.Белгорода | 7 | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Информационная справка о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Орехова О.О. |
| 6.3 | Б | Проведение оценки уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи во 2 полугодии 2023 года | 6 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Отчет об окончании блока работ | Пищулова В.Ю. |
| 6.3.1 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Губкина оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Ивнянского, Прохоровского, Корочанского, Волоконовского районов, Новооскольского, Шебекинского городских округов, слежбах ранней помощи г.Губкина | 6 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Информационная справка о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Гольцева Т.А. |
| 6.3.2 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Старого Оскола оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Чернянского, Красненского, Красногвардейского, Вейделевского, Ровеньского районов, Алексеевского, Валуйского городских округов, службах ранней помощи г.Старого Оскола | 6 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Информационная справка о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Кудрявцева А.А. |
| 6.3.3 | Р | Проведение ресурсным центром по ранней помощи г.Белгорода оценки уровня удовлетворенности семей, получающих услуги ранней помощи в кабинетах ранней помощи Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Белгородского районов, Грайворонского, Яковлевского городских округов, службах ранней помощи г.Белгорода | 6 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Информационная справка о результатах анкетирования с указанием уровня удовлетворенности и количества семей, получивших услуги ранней помощи и прошедших анкетирование | Орехова О.О. |
| И т о г о | 455 | 21.03.22 | 15.12.23 |  |  |

## 3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | Прочие |
| 1. | Организация повышения квалификации не менее 19 специалистов кабинетов ранней помощи | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Повышение квалификации специалистов кабинетов ранней помощи в 1 полугодии 2022 года (на базе АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обучение специалистов по теме: «Специальные технологии в программах ранней помощи», практические занятия и супервизия | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Проведение в 1 полугодии 2022 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение во 2 полугодии 2022 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проведение в 1 полугодии 2023 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Проведение во 2 полугодии 2023 года региональных методических мероприятий среди специалистов служб ранней помощи Белгородской области по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание кабинетов ранней помощи в 19 муниципальных образованиях области и организация их деятельности | 2 329,9 | 0,0 | 2 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Закупка мебели для оборудования 19 кабинетов ранней помощи | 405,197 | 0,0 | 405,197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Разработка технического задания на мебель, размещение извещения на закупку мебели в ЕИС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Заключение государственных контрактов на поставку мебели для оборудования кабинетов ранней помощи в образовательных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Поставка мебели для кабинетов ранней помощи в образовательные организации Белгородской области | 405,197 | 0,0 | 405,197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Закупка компьютерной техники для организации деятельности 19 кабинетов ранней помощи | 1924,7 | 0,0 | 1924,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Разработка технического задания на закупку компьютерной техники, размещение извещения на закупку компьютерной техники в ЕИС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Заключение государственных контрактов на поставку компьютерной техники для кабинетов ранней помощи в образовательных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Поставка компьютерной техники для кабинетов ранней помощи в образовательные организации | 1924,7 | 0,0 | 1924,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Подготовка и утверждение пакета регламентирующих документов по созданию и функционированию служб ранней помощи и кабинетов ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2022 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2023 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Создание и организация работы ресурсных центров по оказанию методической помощи специалистам кабинетов ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Организация деятельности ресурсного центра по ранней помощи г.Губкина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Организация деятельности ресурсного центра по ранней помощи г.Старого Оскола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Организация деятельности ресурсного центра по ранней помощи г.Белгорода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 4 квартале 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 1 квартале 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения во 2 квартале 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 3 квартале 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Оказание услуг ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии или риском их возникновения в 4 квартале 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Информационное сопровождение реализации проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на информирование пользователей результатом проекта о деятельности служб (кабинетов) ранней помощи в 2022 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на информирование пользователей результатом проекта о деятельности служб (кабинетов) ранней помощи в 2023 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Разработка и публикация репортажей, информационных материалов, освещающих ход реализации проекта. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Оценка уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Проведение оценки уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи в 4 квартале 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Проведение оценки уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи в 1 полугодии 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Проведение оценки уровня удовлетворенности пользователей проекта услугами ранней помощи во 2 полугодии 2023 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2769,9 | 0,0 | 2769,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 3. Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Низкий уровень осведомленности семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Низкий охват семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Проведение Недели осведомленности о ранней помощи в 22 муниципальных образованиях области | Пищулова В.Ю. | Подключение к поиску семей специалистов Консультационных центров образовательных организаций Взаимодействие с детскими поликлиниками |
|  | Низкое качество оказания ранней помощи в кабинетах ранней помощи | Низкий уровень удовлетворенности семей оказанными услугами | Создание ресурсных центров по оказанию методической помощи специалистам кабинетов ранней помощи и организация их деятельности Проведение в 2022 и 2023 году региональных круглых столов «Развитие ранней помощи в системе образования Белгородской области: промежуточные результаты и перспективы развития» | Глазунова Н.А. | Организация супервизии с привлечением специалистов АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» |
|  | Сложности в прохождении дополнительного медицинского обследования детей для разработки индивидуальной программы ранней помощи (поиск необходимых специалистов, очередь на обследование) | Увеличение длительности проведения обследования ребенка в кабинете ранней помощи Увеличение длительности разработки индивидуальной программы ранней помощи | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2022 году Заключение соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2023 году | Пищулова В.Ю. | Взаимодействие с министерством здравоохранения Белгородской области по имеющимся сложностям (включение административного ресурса) |
|  | Трудности в поиске необходимого детского сада для дальнейшей социализации ребенка по завершению реализации индивидуальной программы ранней помощи | Снижение качества дошкольного образования детей с ОВЗ, получивших услуги ранней помощи и нуждающихся в специальных образовательных условиях | Разработка алгоритма взаимодействия служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи, дошкольных образовательных организаций для создания преемственности в непрерывном сопровождении детей с ОВЗ | Аргунова Н.Н. | Организация взаимодействия со специалистами муниципальных органов управления образования (включение административного ресурса) |

## 5. Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта Ответственный за блок работ | Приказ министерства образования Белгородской области от 23.08.2022 г. №2705 |
|  | Аргунова Наталия Николаевна, заместитель начальника отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 23.08.2022 г. №2705 |
|  | Беседина Наталия Александровна, главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности и образовательной политики ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области" | отсутствует | Администратор проекта, Ответственный за блок работ | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Пищулова Виктория Юрьевна, консультант отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | отсутствует | Оператор мониторинга проекта Ответственный за блок работ | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Лебедева Светлана Викторовна, руководитель регионального ресурсного центра для детей с расстройствами аутистичесакого спектра и другими ментальнгыми нарушениями ОГБУ «БРЦ ПМСС» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Трапезник Анастасия Арабдиновна, ведущий специалист отдела общего образования управления образования администрации Алексеевского городского округа | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Макеева Маргарита Сергеевна, главный специалист отдела диагностики, консультирования и коррекционно-развивающей работы МКУ «РЦ Управления образования администрации Белгородского района» | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Макошенец Анастасия Сергеевна, ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» | проектный специалист 1 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Фоминова Светлана Павловна, ведущий специалист отдела взаимодействия с дошкольными учреждениями МКУ «Центр сопровождения образования» Валуйского городского округа | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Глумова Ольга Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования администрации Вейделевского района | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Линкина Ольга Николаевна, специалист МКУ «Центр сопровождения образования» Волоконовского района | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Гончаренко Ирина Викторовна, ведущий консультант отдела материально-технического обеспечения и обслуживания МКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения деятельности учреждений образования» Грайворонского городского округа | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Гольцева, Татьяна Алексеевна, главный специалист управления образования администрации Губкинского городского округ | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Акулич Юлия Александровна, директор МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ивнянского района | проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Гладких Елена Алексеевна, главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Гермативская Любовь Макарьевна, методист МЦОКО МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Фетисова Яна Павловна, главный специалист МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Красногвардейского района | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Хаустова Светлана Анатольевна, заместитель начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Еремина Елена Васильевна, главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Герасимова Ирина Ганижановна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Ромашка» Прохоровского района | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Кошелева Оксана Сергеевна, старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Шевлякова Юлия Николаевна, главный специалист отдела дошкольного и общего образования управления образования администрации Ровеньского района | проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Кудрявцева Александра Александровна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования Чернянского района» | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Кривчикова Светлана Николаевна, начальник отдела психологического сопровождения МБУ «Центр сопровождения и развития образования ЯГО» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Орехова Оксана Олеговна, начальник отдела сопровождения детей с ОВЗ МБУ НМИЦ города Белгорода | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Глазунова Ольга Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Шамардина Татьяна Игоревна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад №14» с.Головино Белгородского района Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Краснокутская Ирина Александровна, учитель-логопед МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» Борисовского района Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Щербонос Мария Геннадьевна, педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Безземельная Надежда Александровна, педагог-психолог МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Рубинская Елена Владимировна, педагог-психолог МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» Волоконовского района, Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Бережная Евгения Николаевна, учитель-дефектолог МБОУ «Добросельская ООШ» с.Доброе Грайворонского городского округа | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Бурлуцкая Елена Федоровна, педагог-психолог Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Атоян Татьяна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка» Корочанского района Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Есина Светлана Алексеевна, учитель-логопед МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Звягинцева Любовь Вячеславовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Чекризова Оксана Владиславовна, педагог-психолог МБДОУ «Солнечный» п.Красная Яруга Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Домащенко Елена Витальевна, педагог-психолог МБДОУ №10 «Мозаика» г.Новый Оскол | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Мандаровская Галина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Билык Юлия Александровна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад №4» общеразвивающего вида п.Ракитное Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Забара Алина Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области» п.Ровеньки Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Малахова Людмила Михайловна, педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик» п.Чернянка Белгородской области» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Тарасова Елена Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Шебекино Белгородской области» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Воронкова Наталья Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель Яковлевский городской округ» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Довгошлюбная Юлия Витальевна, учитель-логопед ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Самарина Лариса Витальевна, директор АНО ДПО «Санкт-Перербургский институт раннего вмешательства» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Оруджова Лейла Сахибовна консультант отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Башманова Любовь Петровна учитель-логопед МБДОУ № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Лашина Юлия Викторовна педагог-психолог МБДОУ № 44 «Золушка» г.Старый Оскол | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Носова Евгения Ивановна педагог-психолог МБДОУ №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Соколова Лилия Анатольевна педагог-психолог МБДОУ № 72 «Мозаика» г. Белгород | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Лебедь Марина Сергеевна педагог-психолог МБДОУ № 36 «Росинка» г. Белгород | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Емельянова Эльмира Ербулетовна педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 г.Белгорода» | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Попова Наталья Ивановна учитель-дефектолог МАДОУ №29 «Золушка» г. Губкин | отсутствует | Член рабочей группы (Р) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |
|  | Кузнецова Екатерина Яковлевна учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» г.Губкин | отсутствует | Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П) | Приказ министерства образования Белгородской области от 08.09.2022 г. №2870 |

## 6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |